福建船政艺圃技师学院铜盘校区“工会之家”共享匹克球场建设项目方案

一、项目概况
1.项目名称
福建船政艺圃技师学院铜盘校区“工会之家”共享匹克球场建设项目。
2.场地现状
2.1原有场地：原羽毛球场地为露天水泥基面，油漆面层磨损、存在裂纹；场地无雨棚，处于福州高温、高湿、强紫外线露天环境。
2.2 现状痛点：原羽毛球场地面层磨损，地面出现裂纹，无法开展匹克球教学训练；地面硬度过高，运动易造成学生关节损伤。
3.改造目标
铲除场地原有磨损羽毛球面层，对水泥基面裂纹、起砂、坑洞等病害开展系统性修复预处理；铺设总厚度≥4mm 赛事级户外弹性丙烯酸匹克球专用运动面层，面层必须达到
USAPA 赛事级运动性能：冲击吸收≥20%、表面摩擦系数 0.50- 0.70、垂直球回弹均匀度各点位误差≤3%；严格按照 USAPA 美国匹克球协会现行竞赛标准完成场地放线、尺寸校核及全套标线施划，配套球网系统各项参数满足 USAPA 技术规范。改造完成后形成尺寸合规、运动性能达标、耐候耐用的专业户外匹克球场地，可满足学校体育课教学、社团日常训练，并且可直接承办符合 USAPA 竞赛规格的校内正式匹克球赛事。
4.施工范围
原有单块羽毛球场整体升级改造为1片USAPA标准匹克球场地。
5.立项可行性
5.1丰富学校体育课程与社团活动，新增匹克球运动项目，拓展学生课外活动载体。
5.2盘活现有运动场地，无需新征土地，节约建设投资。
5.3弹性运动面层减震护关节，提升学生运动安全性。
5.4场地可承接符合 USAPA 竞赛规格校内匹克球赛事，丰富校园文体活动。
6.工期要求
合同签订、现场具备施工条件后，7个工作日完成施工；受雨天、高湿天气影响工期可顺延；完工养护7天后完成竣工验收交付。
7.资金说明
7.1场地改造工程及配套设施由学校工会和财政经费共同支付。
7.2本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。
二、技术规格总体要求 (★为强制性条款，不允许负偏离）
1.USAPA 场地强制技术参数（验收硬性依据）
本项目场地尺寸、标线、球网系统、场地运动性能指标必须完全符合 USAPA现行竞赛规则，测量以标线外边缘为基准，不允许负偏离。
1.1比赛有效场区尺寸：单打双打共用，长方形，长 13.41m（44 英尺），宽6.10m （20 英尺）。
1.2非截击区（厨房区 Kitchen）：球网两侧各2.13m（7 英尺），区域完整对称，尺寸偏差≤±1cm。
1.3标线规格：全部场地标线宽度5.08cm（2 英寸）；标线颜色统一，与场地面层形成清晰对比；包含边线、底线、非截击区线、中线，所有直线平直度满足赛事判罚要求。
1.4球网系统 USAPA 参数
	项目
	USAPA 标准参数

	网柱间距
	6.71m（22 英尺）

	网柱最大直径
	≤7.6cm（3 英寸）

	边线处网高
	0.914m（36 英寸），允许误差±0.64cm

	场地中心网高
	0.864m（34 英寸），允许误差±0.64cm

	球网顶部
	必须配备 5.08cm 白色加固包边，配置中心调节绑带，可精准校准中心网高

	网体高度
	网体上下净高度≥0.76m


2.USAPA 场地运动性能硬性指标（需检测核验）
	性能项目
	技术指标要求
	说明

	冲击吸收
	≥20%
	适配匹克球急停、变向运动，对运动者下肢关节形成有效保护

	表面摩擦系数
	0.50~0.70
	兼顾运动防滑性能与球体可控滑动，避免过滑或滞球

	垂直球回弹均匀度
	场地各点位回弹误差≤3%
	全场球反弹表现一致性，无局部飘球、跳球异常


器材 USAPA 要求：球拍、比赛用球应满足 USAPA 赛事器材认证技术指标；户外比赛用球直径 7.29- 7.54cm，重量 22.1- 26.5g，孔洞符合户外竞赛用球规范。
2.1 材料选型要求（适配福建南方露天水泥场地）
★①面层系统为户外赛事级弹性丙烯酸透气系统，具备透气结构，可释放地基水汽，露天使用不积水、不鼓包、不脱层；场地面层必须满足上述冲击吸收、摩擦系数、球回弹均匀度 USAPA 赛事运动性能指标。 
★②必须具备抗裂预处理工艺：针对旧水泥地面细微及大于0.3mm 裂缝做开槽、填胶、抗裂绷带处理，抑制基础裂纹反射。 
★③弹性缓冲层厚度≥2mm，提供微弹减震性能，保护脚踝、膝盖，满足长时间教学训练。 
★④材料耐候抗 UV，适应福州暴晒雨淋环境，面层无缝不掉粒，色彩持久，后期维护成本低。
2.2 构造层硬性厚度指标 (★强制）
	构造层
	厚度要求

	弹性橡胶颗粒缓冲层
	≥2mm

	丙烯酸耐磨面层（中涂+面涂）
	≥2mm

	场地完工整体总厚度
	≥4mm


2.3 完整施工工序要求（投标人必须全部响应）
①旧面层铲除、全场基面高压清洗、除尘打磨。
②旧地面裂纹专项处理：细微裂纹固化封闭；＞0.3mm 裂缝开槽、清缝、填充弹性密封胶、局部粘贴抗裂绷带。
③基础底漆渗透固化，封尘加固。
④弹性橡胶颗粒缓冲层铺设 (≥2mm）。
⑤高强度丙烯酸耐磨中涂、面涂多层铺设。
⑥户外抗 UV 耐候罩面漆，防褪色粉化。
⑦严格执行 USAPA 标准全套标线绘制（边线、底线、非截击区kitchen 线、中线、中心标点），放线复核尺寸，测量基准取标线外边缘。
⑧场地清洁、养护、成品保护、竣工验收交付。
2.4 场地技术质量验收标准 
①全场平整度误差≤2mm；冲击吸收≥20%、表面摩擦系数 0.50- 0.70、垂直球回弹均匀度全场点位误差≤3%，全部运动性能指标满足 USAPA 赛事标准。
②场地所有分区、尺寸、标线、球网安装全部符合 USAPA 官方竞赛规范，可直接用于 USAPA 规格正式比赛。
③施工管控：雨天、返潮、极端高温天气停止施工，每一层干透后方施工下一层。
④成品效果：颜色均匀无色差，哑光防滑不刺眼；标线笔直清晰，不脱落不褪色。
⑤场地外框（含缓冲区）9m×18m；比赛有效内场 13.41m×6.1m。
⑥非截击区（厨房Kitchen 区）球网两侧各 2.13m，所有尺寸公差符合 USAPA 标准。
注：竣工验收阶段，可要求提供第三方检测或现场抽样核验上述三项运动性能指标，指标不达标不予验收通过。
2.5 颜色选配要求
面层主色+标线配色，场地主体铁红色，标线白色，满足 USAPA 对标线色差对比的要求：
备注：露天场地优先选用低饱和度抗 UV 色系，规避强光眩光，最终颜色以色卡实物样板为准。
2.6 质保与售后服务要求 
①整体场地质保 5 年；质保范围（排除人为破坏、地基大型沉降）：面层开裂、起皮、脱层、粉化，标线脱落褪色模糊，成交供应商必须免费上门维修、补漆、重划标线，维修后场地依然满足 USAPA 尺寸标线及运动性能指标。
②质保期满后提供终身成本价维护（局部修补、补色、标线升级、场地养护）。
③免费巡检：交付后 12 个月上门巡检 1 次；交付 2 年提供场地免费养护 1 次（裂缝、面层、标线全面检查，复核 USAPA 场地关键尺寸及运动外观状态）。
④报修响应：24 小时响应，48 小时现场处置，保障体育课、社团正常使用。
三、采购范围及清单报价
全部综合单价包含材料、人工、机械、运输、损耗、管理费、利润、税金、成品保护、垃圾清运、现场措施、USAPA 尺寸复核、运动性能自检、竣工资料、5 年质保售后服务等全部费用。
1.报价清单：
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	升级改造USAPA赛事匹克球场弹性丙烯酸面层
	
	》4.0mm厚 9m×18 m
	
	㎡
	
	

	2
	匹克球网架
	
	全铝合金
	1
	副
	
	

	3
	挡片
	
	长*高：1.5m*0.82m
	20
	片
	
	

	
	总计
	


四、实施要求
1.合同签订后，进场前完成现场复核，确认基础无结构性损坏，确定球场颜色；进场放线必须对照 USAPA 图纸复核全部关键尺寸，形成复核记录。
2.施工周期 7 个工作日，露天施工受降雨、高湿天气影响，工期可顺延。
3.完工养护 7 天后组织校方竣工验收；验收内容包含：面层质量、平整度、全套USAPA 场地尺寸、标线、球网实测，冲击吸收、表面摩擦系数、垂直球回弹均匀度性能核查；验收时一并完成捐赠器材清点交付。
4.验收资料要求：提供完整竣工资料，包含施工工序记录、厚度检测记录、USAPA场地关键尺寸实测记录表、场地运动性能自检记录、质保承诺书、捐赠器材的正品佐证及器材参数符合性说明。
五、风险提示（招标文件告知投标人）
[bookmark: _GoBack]1.本项目方案前提：原有水泥基础无结构性断裂、无大面积起砂；成交供应商进场前必须完成现场勘查确认基础条件；如基础存在结构性损坏，须书面告知校方，经校方确认后协商处理。基础沉降造成尺寸、运动性能指标偏移不属于质保范围。
2.露天施工受降雨、高湿天气影响，工期存在顺延可能性。
3.质保不覆盖人为破坏、重物撞击、地基沉降造成的损坏；地基沉降导致场地尺寸或运动性能偏离 USAPA 标准不属于免费维修范围。
六、投标文件响应要求
1.投标人必须对本文件全部★强制性技术条款逐条响应，针对 USAPA 场地尺寸、球网、冲击吸收、摩擦系数、球回弹均匀度、器材参数逐条应答，不允许负偏离。
2.提供完整清单报价书。
3.提交正式质保承诺文件，质保条款不得低于本招标文件要求。
七、附件（招标文件附件目录）
1.USAPA 匹克球场地平面尺寸示意图 （文字说明，附图配套图注）
1.1整体外框尺寸（含外围缓冲区） 总宽度：9m。
1.2左右缓冲区各 1.45m；中间比赛有效场区宽度6.1m ，总长度：18m。
1.3上下缓冲区各 2.3m；中间比赛有效场区长度 13.4m。
2.比赛有效场区（内场，13.4m × 6.1m，国际标准匹克球赛场）
2.1球网居中设置，将场地沿长度方向对半分隔。
2.2非截击区（厨房 Kitchen 区）：球网两侧各 2.13m（7 英尺），网前禁止截击区域。
2.3发球区：厨房线到底线之间，左右对半分为对角两块发球区。
2.4白色标线：边界线、中线、厨房线、发球区分割线，全部采用白色划线漆，尺寸执行国际匹克球联赛标准。
3.图纸备注
3.1图纸单位：米（m）,黄色点位为球网两端固定点位。
[image: ]3.2本图为平面示意，现场放线以实测复核为准。
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